## ความก้าวหน้า
สรุปความก้าวหน้าโครงการตามแผนปฏิบัติการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำยืน ปีงบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2562)
แผนปฏิบัติการ 90 โครงการ
สถานะการความก้าวหน้า | จำนวน | ร้อยละ | งบประมาณ
ตัดโครงการ | 0 | 0 | 0
ยังไม่ดำเนินการ | 5 | 5.5556 | 107340
ดำเนินการเขียน | 1 | 1.1111 | 0
พิจารณาเห็นชอบ | 0 | 0 | 0
พิจารณาอนุมัติ | 8 | 8.8889 | 603322
อนุมัติ (รอเบิกจ่าย) | 40 | 44.4444 | 2110645
เสร็จสิ้น (เบิกจ่าย) | 36 | 40 | 1675497
รวม | 90 | 100 | 4496804

## แยกแหล่งงบประมาณ รพ.
ความก้าวหน้าโครงการ โรงพยาบาลน้ำยืน ปีงบ 2562 (ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2562)
จำนวนเงินจำแนกแหล่งงบประมาณ (บาท)
สถานโครงการ | จำนวน | PP |  | เงินบำรุง รพ. |  | กองทุนโรคเรื้อรัง |  | งบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ |  | เงินประกันสังคม |  | สปสช. กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช
รวม | 55 | 15 | 549210 | 33 | 1424200 | 4 | 204700 | 1 | 243030 | 1 | 110000 | 1 | 89640 | 2620780
ขอตัด | 0 | [12 empty] | 0
ยังไม่ดำเนินการ | 1 | [10 empty] | 1 | 89640 | 89640
ดำเนินการเขียน | 1 |  |  | 1 | 0 | [8 empty] | 0
พิจารณาเห็นชอบ | 0 | [12 empty] | 0
พิจารณาอนุมัติ | 1 |  |  | 1 | 9200 | [8 empty] | 9200
อนุมัติ (รอเบิกจ่าย) | 37 | 9 | 143600 | 23 | 1008123 | 4 | 204700 | 1 | 243030 |  |  |  |  | 1599453 | 1017323
เสร็จสิ้น (เบิกจ่าย) | 15 | 6 | 405610 | 8 | 406877 |  |  |  |  | 1 | 110000 |  |  | 922487
549210

## แยกแหล่งงบประมาณ สสอ.
ความก้าวหน้าโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน ปีงบ 2562(ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2562)
จำนวนเงินจำแนกแหล่งงบประมาณ (บาท)
สถานโครงการ | จำนวน | PP |  | เงินบำรุง สสอ. |  | กองทุนโรคเรื้อรัง |  | LTC |  | กองทุนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง
รวม | 35 | 33 | 1533224 | 0 | 0 | 2 | 342800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876024
ขอตัด | 0 | [10 empty] | 0
ยังไม่ดำเนินการ | 4 | 4 | 17700 | [8 empty] | 17700
พิจารณาเห็นชอบ | 0 | [10 empty] | 0
พิจารณาอนุมัติ | 7 | 6 | 263322 |  |  | 1 | 330800 |  |  |  |  | 594122
อนุมัติ (รอเบิกจ่าย) | 3 | 2 | 499192 |  |  | 1 | 12000 |  |  |  |  | 511192
เสร็จสิ้น (เบิกจ่าย) | 21 | 21 | 753010 | [8 empty] | 753010
สสอ.ตัด 4 โครงการ
เหลือ 47 โครงการ

## งบประมาณ
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอน้ำยืน ปี 2562 (ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2562)
แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | รอเบิกจ่าย | ร้อยละ | พิจารณาอนุมัติ | ร้อยละ | เห็นชอบ | ร้อยละ | ยังไม่ดำเนินการ | ร้อยละ
PP | 2082433.64 | 1158620 | 55.6378 | 642792 | 30.8673 | 263322 | 12.6449 | 0 | 0 | 17700 | 0.84997 | 2082434
บำรุง รพ. | 1424200 | 406877 | 28.5688 | 1008123 | 70.7852 | 9200 | 0.64598 | 0 | 0 | 0 | 0
บำรุง สสอ. | 0 | [10 empty] | 0
กองทุนโรคเรื้อรัง | 547507 |  |  | 216700 | 39.5794 | 330800 | 60.4193 | 0 |  | 0 | 0 | 547500
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ | 243030 |  |  | 243030 | 100 | [6 empty] | 243030
รับโอนบริหารจัดการเงินประกันสังคม | 110000 | 110000 | 100 | [8 empty] | 110000
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช | 89640 | [8 empty] | 89640 | 100 | 89640

## รวมแผนปฏิบัติการ คปสอ.NY 62
สรุปรวมแผนปฎิบัติงานเครือข่ายน้ำยืน ปี 2562 (ข้อมูล ณ 22 เมษายน 2562)
แผนงาน | ลำดับที่ | ลำดับโครงการ | ชื่อโครงการ | แหล่งงบประมาณ | งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะโครงการ | ยุทธรับโครงการ | ส่งกลับผู้รับผิดชอบ | เลขที่หนังสือรับการสนับสนุน | บันทึกข้อความเบิกจ่ายโครงการ | สถานะการจัดโครงการ | เดือน | ส่ง สสจ.พิจารณาอนุมัติ | ส่ง สสอ.พิจารณาเห็นชอบ
แผนงานที่ 1 | 1 | 1 | การพัฒนาระบบงานอนามัยแม่และเด็ก คปสอ.น้ำยืน | PP | 23150 | / | / | / | / | จิรัชญา/สุชาดา | รพ. | อนุมัติ | 241768 | 20/03/2562 (พิมพร ถาวร) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241786
แผนงานที่ 1 | 2 | 2 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์และลูกรัก | PP | 45000 | / | / |  |  | ปิยะศิริ/เดือนนภา | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 14/01/2562 (ปุญชรัสมิ์ ทองสุทธิ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค.
แผนงานที่ 1 | 3 | 3 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพใน ศพด. | PP | 66360 |  | / |  | / | ปิยะศิริ/เดือนนภา | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 14/01/2562 (ปุญชรัสมิ์ ทองสุทธิ์) | อบ 1032/204 (25/02/2562) | อบ 0032.001.09/5189 (04/04/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. |  | 241788 | สสอ.ขอเบิกตามเลขที่ อบ1032/204 จำนวน 30,000 บาท
แผนงานที่ 1 | 4 | 4 | โครงการ อบรม ครู ก เพื่อพัฒนาระบบกระตุ้นพัฒนาการจาก รพช.สู่ รพ.สต.Tida 4i | PP | 10780 |  | / |  |  | สุชาดา | สสอ. | อนุมัติ | 241789 | 241789 | อบ 1032/49 (15/01/2562) | อบ 0032.0019/2964 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 5 | 5 | โครงการ เด็ก ป.1 ในพื้นที่อำเภอน้ำยืน ดี เก่ง สุข นำไทยพัฒนา | PP | 18500 | / |  |  |  | สมพร/เดือนนภา/ธัญพร | สสอ. | อนุมัติ | 241787 | 241789 | อบ 1032/72 (22/01/2562) | อบ 0032.001.09/2965 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 6 | 6 | โครงการส่งเสริมสภาวะทันตสุขภาพในแด็กวัยเรียน | PP | 213000 | / |  | / |  | ปิยะศิริ/เดือนนภา | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 14/01/2562 (ปุญชรัสมิ์ ทองสุทธิ์) | อบ 1032/204 (25/02/2562) | อบ 0032.001.09/5189 (04/04/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. |  | 241788 | สสอ.ขอเบิกตามเลขที่ อบ1032/204 จำนวน 77,800 บาท
แผนงานที่ 1 | 7 | 7 | โครงการ วัยรุ่น วัยใสห่างไกลยาเสพติด (To be Number One) | PP | 26500 | / |  |  |  | เดือนนภา | สสอ. | อนุมัติ | 241787 | 241789 | อบ 1032/72 (22/01/2562) | อบ 0032.001.09/2965 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 8 | 8 | โครงการ ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร | PP | 7640 |  | / |  |  | เดือนนภา | สสอ. | อนุมัติ | 241789 | 241789 | อบ 1032/49 (15/01/2562) | อบ 0032.0019/2964 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 9 | 9 | โครงการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) | PP | 35000 |  | / |  |  | เดือนนภา | สสอ. | อนุมัติ | 241787 | 241789 | อบ 1032/72 (22/01/2562) | อบ 0032.001.09/2965 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 10 | 10 | โครงการ อบรม แกนนำด้านสุขภาพ อสม.พระ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | PP | 11100 |  | / |  |  | สุชาดา | สสอ. | อนุมัติ | 241789 | 241789 | อบ 1032/49 (15/01/2562) | อบ 0032.0019/2964 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 11 | 11 | โครงการใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ที่ทำงาน (ออกหน่วยให้บริการ) | PP | 24000 | / | / | / | / | ปิยะศิริ/เดือนนภา | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 14/01/2562 (ปุญชรัสมิ์ ทองสุทธิ์) |  | อบ 0032.001.09/7213 (26/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. |  | 241788
แผนงานที่ 1 | 12 | 12 | โครงการ DPAC | บำรุง รพ. | 30000 |  | / |  |  | ผกายดาว | รพ. | อนุมัติ | 241779 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241788
แผนงานที่ 1 | 13 | 13 | โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายบริการสุขภาพน้ำยืน | บำรุง รพ. | 0 |  |  | / |  | IC | รพ. | รอดำเนินการ |  |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี.ค.
แผนงานที่ 1 | 14 | 14 | โครงการใกล้บ้านใกล้ใจใกล้ที่ทำงาน | บำรุง รพ. | 73600 | / | / | / | / | ปิยะศิริ | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 14/01/2562 (ปุญชรัสมิ์ ทองสุทธิ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค.
แผนงานที่ 1 | 15 | 15 | โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม | PP | 21800 | / |  | / |  | เดือนนภา | สสอ. | พิจารณาอนุมัติ | 241788 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 16 | 16 | โครงการผู้สูงอายุสายตาดี ชีวีมีสุข อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี | PP | 28400 | / |  |  |  | เดือนนภา | สสอ. | อนุมัติ | 241787 | 241789 | อบ 1032/72 (22/01/2562) | อบ 0032.001.09/2965 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 | 17 | 17 | โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ | PP | 10000 | / | / |  |  | ปิยะศิริ/เดือนนภา | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 14/01/2562 (ปุญชรัสมิ์ ทองสุทธิ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. |  | 241788
แผนงานที่ 1 | 18 | 18 | โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 | กองทุนฟื้นฟู | 243030 | / | / | / | / | นราวรรณ์ | รพ. | อนุมัติ | 241764 | 13/02/2562 (นราวรรณ์ ส่งเสริม) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 1 |  |  |  | รวม | 887860
แผนงานที่ 2 | 1 | 19 | โครงการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับอำเภอ | PP | 25400 |  |  | / |  | สสม. | สสอ. | อนุมัติ | 241789 | 241789 | อบ 1032/92 (28/01/2562) | อบ 0032.001.09/2966 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | เม.ย. | 241789
แผนงานที่ 2 | 2 | 20 | โครงการพัฒนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพและตำบลจัดการสุขภาพ | PP | 21500 |  | / | / | / | สสม. | สสอ. | อนุมัติ | 241789 | 241789 | อบ 1032/92 (28/01/2562) | อบ 0032.001.09/2966 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 2 | 3 | 21 | โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (วัน อสม.แห่งชาติ) | PP | 17900 |  |  | / |  | สสม. | สสอ. | อนุมัติ | 241789 |  | อบ 1032/162 (12/02/62) | อบ 0032.001.09/4147 (20/02/2562) | เสร็จสิ้น | เม.ย. | 241789 |  | แก้ไขโครงการ 14/01/2562
แผนงานที่ 2 |  |  |  | รวม | 64800
แผนงานที่ 3 | 1 | 22 | โครงการซ้อมแผนอัคคัภัยในโรงพยาบาล | บำรุง รพ. | 50000 |  |  | / |  | พิชญสุดากานต์ | รพ. | อนุมัติ | 241773 | 25/02/2562 (ฐานิตา สาริก) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เม.ย. | 241786
แผนงานที่ 3 | 2 | 23 | โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ | บำรุง รพ. | 62577 | / |  |  |  | รัชนี | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 28/02/2562 (รัชนี สายเนตร) |  | สัญญายืมเงิน I26200020 (26/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241786
แผนงานที่ 3 | 3 | 24 | โครงการติดตาม ดูแล กำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรค โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต.ในพื้นที่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี | บำรุง รพ. | 48300 |  | / |  |  | ผกายดาว/ยุวดี | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 22/12/2561 (ผกายดาว พรหมสุรีย์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค.
แผนงานที่ 3 | 4 | 25 | โครงการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ป่วยเบาหวาน โดยการถ่ายภาพรังสีทรวงอก | บำรุง รพ. | 88000 |  | / |  |  | ผกายดาว | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 17/01/2562 (ผกายดาว พรหมสุรีย์) |  | สัญญายืมเงิน I26200009 (24/01/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241786
แผนงานที่ 3 | 5 | 26 | คัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรคในชุมชนอำเภอน้ำยืน | PP | 35000 | / | / |  |  | ผกายดาว/ยุวดี | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 17/01/2562 (ผกายดาว พรหมสุรีย์) |  | อบ 0032.001.09/7205 (26/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 3 | 6 | 27 | โครงการตำบลต้นแบบปลอดโรคพิษสุนัขบ้า | PP | 17600 |  | / |  |  | อภิเดช/ยุวดี | รพ. | อนุมัติ | 241781 | อภิเดช สาระแสน |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241789 | 241788
แผนงานที่ 3 | 7 | 28 | โครงการอบรมทีม SRRT หลักสูตรผู้รับผิดชอบระบาดวิทยาใหม่อำเภอน้ำยืน | PP | 15170 |  |  | / |  | อภิเดช/ยุวดี | รพ. | อนุมัติ | 241781 | อภิเดช สาระแสน |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | พ.ค. | 241789 | 241788
แผนงานที่ 3 | 8 | 29 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกและภัยสุขภาพ | PP | 137400 |  |  | / |  | อภิเดช/ยุวดี | สสอ. | อนุมัติ | 241789 | 241789 | อบ 1032/49 (15/01/2562) | อบ 0032.0019/2964 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ก.พ. | 241789
แผนงานที่ 3 | 9 | 30 | โครงการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ | PP | 7380 |  | / |  |  | อภิเดช/ยุวดี | รพ. | อนุมัติ | 241781 | อภิเดช สาระแสน |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.พ. | 241789 | 241788
แผนงานที่ 3 | 10 | 31 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี | PP | 70792 | / | / |  |  | วิจิตร/วาสนา/มณีจันทร์ | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/352 (04/04/2562) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 3 | 11 | 32 | โครงการส่งเสริมและป้องกันจมน้ำเสียชีวิตของเด็ก 0-15 ปี อ.น้ำยืน | PP | 47650 |  | / |  |  | รัชนี/เดือนนภา | สสอ. | พิจารณาอนุมัติ | 241788 |  |  |  |  | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 3 | 12 | 33 | โครงการส่งเสริม เฝ้าระวัง การป้องกันการบาดเจ็บอุบัติเหตุทางถนน คป.สอ.น้ำยืน | PP | 47700 | / | / |  |  | รัชนี/เดือนนภา | สสอ. | พิจารณาอนุมัติ | 241788 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 3 | 13 | 34 | โครงการพัฒนาระบบงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อใน รพ. และสถานบริการสาธารณสุข | บำรุง รพ. | 23000 |  | / |  |  | IC | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 11/01/2562 (คุณจิรัชยา ลาภมูล) |  | บันทึกข้อความ (งานพัสดุ) อบ0032.001.09/6608 | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241788
แผนงานที่ 3 | 14 | 35 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร | PP | 35000 |  | / |  |  | กัปปิยะ/วาสนา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/162 (12/02/62) | อบ 0032.001.09/4147 (20/02/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 3 | 15 | 36 | โครงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารโรงพยาบาลน้ำยืน | บำรุง รพ. | 10000 | / | / | / | / | ดุษฏาภรณ์ | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 04/01/2562 (ดุษฏาภรณ์ วิสาพรม) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค.
แผนงานที่ 3 | 16 | 37 | โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย | บำรุง รพ. | 10000 |  | / | / | / | น้ำค้าง | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 21/01/2562 (น้ำค้าง กมลฤกษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241788
แผนงานที่ 3 | 17 | 38 | โครงการผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค | PP | 50180 |  | / |  |  | กัปปิยะ/วาสนา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/352 (04/04/2562) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241789
แผนงานที่ 3 |  |  |  | รวม | 755749
แผนงานที่ 4 | 1 | 39 | โครงการพัฒนาผู้ดูและระบบประปาระดับตำบล และหมู่บ้าน | PP | 9000 |  | / |  |  | น้ำค้าง/ยุวดี | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 21/01/2562 (น้ำค้าง กมลฤกษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241789 | 241786
แผนงานที่ 4 | 2 | 40 | โครงการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ที่มีสารเคมีอันตรายตกค้างในกระแสเลือดในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัย | PP | 50200 |  | / |  |  | อภิเดช/ยุวดี | สสอ. | อนุมัติ | 241789 |  | อบ 1032/229 (27/02/2562) | อบ 0032.001.09/5313 (05/03/2562) | เสร็จสิ้น | มี.ค. | 241789
แผนงานที่ 4 | 3 | 41 | โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโรงพยาบาลน้ำยืน | บำรุง รพ. | 37500 | / | / | / | / | อภิเดช | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 10/01/2562 (อภิเดช สาระแสน) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค.
แผนงานที่ 4 | 4 | 42 | โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล Green and Clean | บำรุง รพ. | 30000 | / | / |  |  | น้ำค้าง | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 21/01/2562 (น้ำค้าง กมลฤกษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241788
แผนงานที่ 4 | 5 | 43 | โครงการตรวจประเมินวิเคราะห์คุณภาพน้ำดื่มโรงพยาบาลน้ำยืน | บำรุง รพ. | 52000 | / |  | / |  | ดุษฏาภรณ์ | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 04/01/2562 (ดุษฏาภรณ์ วิสาพรม) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค.
แผนงานที่ 4 | 6 | 44 | โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน | บำรุง รพ. | 15000 |  |  | / |  | น้ำค้าง | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 21/01/2562 (น้ำค้าง กมลฤกษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เม.ย. | 241789
แผนงานที่ 4 | 7 | 45 | โครงการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ตามความเสี่ยงในการทำงาน | บำรุง รพ. | 9960 |  | / |  |  | อภิเดช | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 10/01/2562 (อภิเดช สาระแสน) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.พ.
แผนงานที่ 4 |  |  |  | รวม | 203660
แผนงานที่ 5
แผนงานที่ 5 |  |  |  | รวม | 0
แผนงานที่ 6 | 1 | 46 | โครงการตรวจสุขภาพประชาชน 30 ปีขึ้นไป | PP | 311831.64 | / | / |  |  | ธนกมัย/วาสนา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/175 (15/02/2562) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789 |  | ขอเบิก 125,894 บ.
แผนงานที่ 6 | 2 | 47 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยง DM-HT ,BMI เกิน | PP | 0 |  |  | / |  | ธนกมัย/วาสนา | สสอ. | ยังไม่ดำเนินการ | [5 empty] | เม.ย.
แผนงานที่ 6 | 3 | 48 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | บำรุง รพ. | 124200 | / |  |  |  | ธนกมัย | รพ. | อนุมัติ | 241779 |  |  | สัญญายืมเงิน I26200007 (22/01/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241788 |  | โครงการ สสจ.ฝาก (สมุดเบาหวาน/ความดัน)
แผนงานที่ 6 | 4 | 49 | โครงการโรงเรียนโรคเรื้อรัง | กองทุนโรคเรื้อรัง | 55000 | / | / | / | / | ธนกมัย/อุบลรัตน์/สุเนตร | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 19/04/2562 (ธนกมัย อรุณพงษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241795
แผนงานที่ 6 | 5 | 50 | โครงการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน | กองทุนโรคเรื้อรัง | 330800 | / | / | / | / | ธนกมัย/วาสนา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/401 (23/04/2562) |  |  | พ.ย. | 241789 |  | 522270 | 738977 | ขอเบิกเพียง 123,000 บ.
แผนงานที่ 6 | 6 | 51 | โครงการเยี่ยมบ้านและปรับพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูง CVD | กองทุนโรคเรื้อรัง | 93280 |  | / |  |  | อุบลรัตน์ | รพ. | อนุมัติ | 241789 | 09/04/2562 (ธนกมัย อรุณพงษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241795
แผนงานที่ 6 | 7 | 52 | โครงการกลุ่มเสี่ยงปลอดภัย ใกล้บ้านใกล้ใจ (HBPM) | กองทุนโรคเรื้อรัง | 12000 | / | / |  |  | สุเนตร/วาสนา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/175 (15/02/2562) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 6 | 8 | 53 | โครงการออกตรวจสมรรถนะผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง | กองทุนโรคเรื้อรัง | 15000 |  |  | / | / | สุเนตร | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 19/04/2562 (ธนกมัย อรุณพงษ์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เม.ย. | 241795
แผนงานที่ 6 | 9 | 54 | โครงการโรงพยาบาลใช้ยาอย่างสมเหตุผล | PP | 9400 |  | / |  |  | กัปปิยะ/วาสนา | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 24/01/2562 (กัปปิยะ ปาณิวรรณ) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.พ. | 241789 |  |  |  |  | 41427
แผนงานที่ 6 | 10 | 55 | โครงการ การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง | PP | 24000 | / | / | / | / | กฤษณา | รพ. | อนุมัติ | 241780 | 04/01/2562 (กฤษณา บุญตาม) |  | อบ 0032.001.09/7212 (26/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค.
แผนงานที่ 6 | 11 | 56 | โครงการติดตามเยี่ยยมผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน โดยสหสาขาวิชาชีพ | บำรุง รพ. | 10000 | / | / | / | / | กรรมการงานเยี่ยมบ้าน | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 25/02/2562 (สมพร กลิ่นพิกุล) |  | อบ 0032.001.09/7208 (26/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 6 | 12 | 57 | โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับหญิงหลังคลอด | PP | 43250 |  | / |  |  | มุขรินทร์/เดือนนภา | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 04/01/2562 (กมลวรรณ เลิศอุดม) |  | อบ 0032.001.09/7211 (26/03/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค. |  | 241781
แผนงานที่ 6 | 13 | 58 | โครงการศาลหลักเมือง อ.น้ำยืน คปสอ.น้ำยืน | PP | 29500 |  | / |  |  | มุขรินทร์/เดือนนภา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/238 (12/03/2562) | อบ 0032.001.09/7501 (28/03/2562) | เสร็จสิ้น | มี.ค. | 241789
แผนงานที่ 6 | 14 | 59 | โครงการชาวน้ำยืนสดใส ไร้ซึมเศร้า | PP | 57700 |  |  | / | / | สมพร/เดือนนภา/ธัญพร | สสอ. | อนุมัติ | 241787 |  | อบ 1032/229 (27/02/2562) | อบ 0032.001.09/5313 (05/03/2562) | เสร็จสิ้น | มี.ค. | 241789
แผนงานที่ 6 | 15 | 60 | โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช คป.สอ.น้ำยืน | PP | 6900 |  |  |  | / | สมพร/เดือนนภา/ธัญพร | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 21/02/2562 (ฉวีวรรณ คำศรี) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.ค. |  | 241802
แผนงานที่ 6 | 16 | 61 | โครงการติดตามและดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน คป.สอ.น้ำยืน | กองทุนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง | 89640 | / | / | / | / | สมพร/เดือนนภา/ธัญพร | สสอ. | ยังไม่ดำเนินการ |  |  |  |  | ยังไม่ดำเนินการ | ต.ค.
แผนงานที่ 6 | 17 | 62 | โครงการส่งเสริมหญิงไทยห่างไกลโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | PP | 187360 | / | / | / |  | วิจิตร/มณีจันทร์ | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/175 (15/02/2562) |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241788
แผนงานที่ 6 | 18 | 63 | โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ | PP | 34650 | / | / |  |  | วิจิตร/มณีจันทร์ | สสอ. | อนุมัติ | 241788 |  | อบ 1032/162 (12/02/62) | อบ 0032.001.09/4147 (20/02/2562) | เสร็จสิ้น | ธ.ค. | 241789
แผนงานที่ 6 | 19 | 64 | ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต | กองทุนโรคเรื้อรัง | 41427 | / | / | / | / | ธนกมัย/วาสนา | รพ. | อนุมัติ | 241786 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241788
แผนงานที่ 6 |  |  |  | รวม | 1475938.64
แผนงานที่ 7
แผนงานที่ 8 | 1 | 65 | โครงการบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ | PP | 16000 | / | / | / | / | วาสนา | สสอ. | อนุมัติ | 241788 | 241828 | อบ 1032/162 (12/02/62) | อบ 0032.001.09/4147 (20/02/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค.
แผนงานที่ 8 | 2 | 66 | โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ | บำรุง รพ. | 12000 | / |  |  |  | กฤษณา | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 13/02/2562 (ลลิตา อนุชา) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241786
แผนงานที่ 8 |  |  |  | รวม | 28000
แผนงานที่ 9 | 1
แผนงานที่ 9 |  |  |  | รวม | 0
แผนงานที่ 10 | 1 | 67 | โครงการนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข | PP | 70200 |  | / |  | / | นภาพร | สสอ. | อนุมัติ | 241430 |  | อบ 1032/229 (27/02/2562) | อบ 0032.001.09/5313 (05/03/2562) | เสร็จสิ้น | ม.ค.
แผนงานที่ 10 | 2 | 68 | โครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำการพยาบาล | บำรุง รพ. | 9100 | / |  |  |  | กลุ่มการพยาบาล | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 11/1/2562 (ลิตา อนุชา) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ธ.ค. | 241788
แผนงานที่ 10 | 3 | 69 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานคุณภาพให้มีการดำเนินงานคุณภาพต่อเนื่อง | บำรุง รพ. | 20000 |  | / |  |  | ศูนย์คุณภาพ | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 11/01/2562 (ทิพย์ฤดี) |  | อบ 0032.001.09 (28/03/2562) | เสร็จสิ้น | ก.พ. | 241788
แผนงานที่ 10 | 4 | 70 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลสีวิเชียร | บำรุง รพ. | 52200 |  | / |  |  | วิจิตร/อมร | รพ. | อนุมัติ | 241788 | ทัศนพร ตาดำ |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.พ. | 241789
แผนงานที่ 10 | 5 | 71 | โครงการ การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน | บำรุง รพ. | 405903 |  |  | / |  | พิทักษ์ | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 19/04/2562 (กมลทิพย์ จัทน์คำ) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เม.ย. | 241789
แผนงานที่ 10 | 6 | 72 | โครงการจัดซื้อหุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) | เงินประกันสังคม | 110000 | / |  |  |  | รัชนี | รพ. | อนุมัติ | 231151 | 18/12/2561 (รัชนี ทองเนตร) |  | สัญญายืมเงิน I26200018 (04/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค.
แผนงานที่ 10 | 7 | 73 | โครงการพัฒนาองค์กรจริยธรรม | PP | 1200 |  |  | / |  | สากล | สสอ. | ยังไม่ดำเนินการ | [5 empty] | เม.ย.
แผนงานที่ 10 | 8 | 74 | โครงการสร้างสุขแก่เจ้าหน้าที่ | บำรุง รพ. | 9200 | / | / | / | / | ชมรมจริยธรรม | รพ. | พิจารณาอนุมัติ | 241781 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 10 | 9 | 75 | โครงการพัฒนาเครือข่ายกำลังคนด้านสุขภาพ | PP | 25200 | / | / | / | / | สสม. | สสอ. | พิจารณาอนุมัติ | 241789 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 10 |  |  |  | รวม | 703003
แผนงานที่ 11 | 1 | 76 | โครงการ ประกวด รพ.สต.ติดดาว | PP | 12900 | / | / | / | / | นภาพร | สสอ. | อนุมัติ | 241789 |  | อบ 1032/229 (27/02/2562) | อบ 0032.001.09/5313 (05/03/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789 |  | แก้ไขโครงการ 07/01/2562
แผนงานที่ 11 | 2 | 77 | โครงการสรุปผลงานประจำปี 2561 | บำรุง รพ. | 12000 |  | / |  | / | พิทักษ์ | รพ. | อนุมัติ | 241788 | 13/02/2562 (กมลทิพย์ จันทร์คำ) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | มี.ค. | 241789
แผนงานที่ 11 | 3 | 78 | โครงการกิจกรรม 5 ส. โรงพยาบาลน้ำยืน | บำรุง รพ. | 35000 | / | / | / | / | 5 ส. | รพ. | อนุมัติ | 241787 | 21/01/2562 (กมลวรรณ เลิศอุดม) |  | ใบลงทะเบียน | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 11 | 4 | 79 | โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ระดับจังหวัด | บำรุง รพ. | 5480 |  | / |  |  | LAB | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 11/01/2562 (ณัฐชัย โกพล) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ม.ค. | 241788
แผนงานที่ 11 | 5 | 80 | รับรองมาตรฐาน LAB โดยกระทรวงสาธารสุข (สภาเทคนิคการแพทย์) | บำรุง รพ. | 44100 |  |  | / |  | LAB | รพ. | อนุมัติ | 241781 | 11/01/2562 (ณัฐชัย โกพล) |  | สัญญายืมเงิน I26200019 (06/03/2562) | เสร็จสิ้น | เม.ย. | 241788
แผนงานที่ 11 | 6 | 81 | โครงการสอบเทียบเครื่องมือ LAB | บำรุง รพ. | 4600 |  |  | / |  | LAB | รพ. | อนุมัติ | 241785 | 02/01/2562 (ณัฐชัย โกพล) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เม.ย.
แผนงานที่ 11 | 7 | 82 | โครงการประเมิณคุณภาพห้องรังสีวินิจฉัย | บำรุง รพ. | 5480 |  |  |  | / | x-ray | รพ. | อนุมัติ | 231172 |  |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.ค. | 241767
แผนงานที่ 11 | 8 | 83 | โครงการต่ออายุแผ่นวัดรังสี OSL กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | บำรุง รพ. | 6000 |  |  |  | / | x-ray | รพ. | อนุมัติ | 231172 | 4/12/2562 (วีระศักดิ์ สายศิริ) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ก.ค.
แผนงานที่ 11 | 9 | 84 | โครงการสอบเครื่องมือทางการแพทย์ | บำรุง รพ. | 11000 |  |  | / |  | ENV รพ. | รพ. | อนุมัติ | 241773 | 11/01/2562 (คุณพิชญสุดากนต์ รวมเหมาะ) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เม.ย. | 241786
แผนงานที่ 11 | 10 | 85 | โครงการพัฒนางานคุณภาพ รพ.น้ำยืน (HA) | บำรุง รพ. | 38000 | / |  |  |  | ผกายดาว | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 26/03/2562 (ผกายดาว พรหมสุรีย์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241786
แผนงานที่ 11 |  |  |  | รวม | 174560
แผนงานที่ 12 | 1 | 86 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการให้ได้คุณภาพ | PP | 23240 | / | / | / | / | ยุทธศาสตร์/IT | สสอ. | อนุมัติ | 241788 | 241789 | อบ 1032/92 (28/01/2562) | อบ 0032.001.09/2966 (05/02/2562) | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 12 |  |  |  | รวม | 23240
แผนงานที่ 13 | 1 | 87 | โครงการตรวจสอบภายใน | PP | 12500 | / |  | / |  | สากล | สสอ. | ยังไม่ดำเนินการ | [5 empty] | ต.ค.
แผนงานที่ 13 | 2 | 88 | โครงการจัดทำบัญชีเกณฑ์คงค้าง | PP | 4000 |  |  |  |  | สากล | สสอ. | ยังไม่ดำเนินการ | [5 empty] | ต.ค.
แผนงานที่ 13 |  |  |  | รวม | 16500
แผนงานที่ 14 | 1 | 89 | อบรมฟื้นฟูความรู้การเขียนงานวิจัย,R2R | PP | 83500 | / | / | / | / | นภาพร | สสอ. | อนุมัติ | 241789 |  | อบ 1032/261 (15/03/2562) | อบ 0032.001.09/7502 | เสร็จสิ้น | ต.ค. | 241789
แผนงานที่ 14 | 2 | 90 | โครงการประกวดวิชาการระดับจังหวัด เขต ภาค ประเทศ | บำรุง รพ. | 80000 | / | / | / | / | KM | รพ. | อนุมัติ | 241779 | 26/03/2562 (ผกายดาว พรหมสุรีย์) |  |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ต.ค. | 241786
แผนงานที่ 14 |  |  |  | รวม | 163500
แผนงานที่ 15 | 1
แผนงานที่ 15 |  |  |  | รวม | 0
แผนที่ 16
ภาระกิจ
ภาระกิจ
ภาระกิจ
ภาระกิจ |  |  |  | รวม | 0